## Slide 1: e-HoSo
INS6021 · PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM · FINAL PROJECT
Hệ thống tiếp nhận, xử lý và theo dõi hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến cấp xã/phường
Project Plan – Kế hoạch dự án
Nhóm: Đỗ Văn Tiến (PM) · Mai Thành Khang · Đoàn Quang Anh · Đỗ Văn Phương · Mai Xuân Đạt
Lớp MICE 4A, 4B · Trường Quốc tế – ĐHQGHN
27/10/2026
Notes: Người trình bày: Đỗ Văn Tiến (PM). Kính chào thầy và các bạn. Nhóm xin trình bày kế hoạch dự án cho Final Project: e-HoSo, hệ thống tiếp nhận, xử lý và theo dõi hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến cấp xã/phường. Bài trình bày đi theo đúng cấu trúc Project Plan: tổng quan đề tài, kế hoạch quản lý dự án, kế hoạch công việc và phân tích rủi ro, trong khoảng 12 phút.

## Slide 2: Hồ sơ hành chính cấp xã vẫn xử lý thủ công
TỔNG QUAN TÀI LIỆU · BÀI TOÁN
Từ 01/7/2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chuyển nhiều thủ tục về cấp xã/phường.
Người dân
Phải đến trực tiếp nộp hồ sơ giấy
Không biết hồ sơ đang ở bước nào
Cán bộ một cửa
Khối lượng hồ sơ tăng mạnh
Theo dõi bằng sổ và bảng tính, dễ sót hạn
Lãnh đạo xã
Thiếu số liệu đúng hạn, trễ hạn
Khó điều phối và phát hiện điểm nghẽn
Giải pháp e-HoSo: một hệ thống thống nhất để người dân nộp và theo dõi hồ sơ trực tuyến, cán bộ xử lý và lãnh đạo giám sát.
e-HoSo · Project Plan · Nhóm INS6021
2
Notes: Người trình bày: Đỗ Văn Tiến. Từ 01/7/2025, chính quyền địa phương hai cấp chuyển nhiều thủ tục về cấp xã/phường, khối lượng hồ sơ tại bộ phận một cửa tăng mạnh. Nhóm nhìn bài toán từ ba phía: người dân phải đến trực tiếp và không biết hồ sơ đang ở đâu; cán bộ theo dõi bằng sổ, bảng tính nên dễ sót hạn; lãnh đạo thiếu số liệu để điều phối. e-HoSo gom ba nhu cầu này vào một hệ thống thống nhất.

## Slide 3: Mục tiêu và phạm vi MVP
TỔNG QUAN TÀI LIỆU · MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI
4 mục tiêu
Số hóa toàn trình 3 thủ tục tư pháp – hộ tịch: chứng thực bản sao, đăng ký khai sinh, xác nhận tình trạng hôn nhân
Tra cứu trạng thái theo mã hồ sơ, thông báo qua email
Dashboard hồ sơ đúng hạn, trễ hạn theo cán bộ và thủ tục
Vận dụng đầy đủ quy trình phát triển phần mềm của học phần
Toàn bộ dữ liệu dùng trong dự án là dữ liệu giả lập.
Trong phạm vi
Cổng người dân: đăng ký, nộp hồ sơ, tra cứu
Phân hệ cán bộ: tiếp nhận, phân công, trả kết quả
Phân quyền 4 vai trò, nhật ký thao tác
Thông báo email, dashboard thống kê
Ngoài phạm vi
Kết nối thật với Cổng DVC quốc gia, VNeID
Thanh toán phí, lệ phí trực tuyến
Ký số thật (chỉ mô phỏng bước ký)
Ứng dụng di động gốc
e-HoSo · Project Plan · Nhóm INS6021
3
Notes: Người trình bày: Đỗ Văn Tiến. Dự án có bốn mục tiêu. Nhóm chủ động giới hạn ở 3 thủ tục tư pháp – hộ tịch để làm trọn vẹn toàn trình thay vì dàn trải. Phạm vi MVP gồm cổng người dân, phân hệ cán bộ, phân quyền 4 vai trò, thông báo và dashboard. Các phần như kết nối Cổng DVC quốc gia, VNeID, thanh toán và ký số thật nằm ngoài phạm vi; ký số chỉ được mô phỏng. Toàn bộ dữ liệu là dữ liệu giả lập.

## Slide 4: 5 vai trò, đóng góp như nhau
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ · CƠ CẤU NHÓM
Thành viên | Vai trò chính | Trách nhiệm chính | Giờ | Mốc | Dự phòng
Đỗ Văn Tiến | PM kiêm BA, trưởng nhóm | Kế hoạch, phạm vi, rủi ro, chỉ số; SRS, backlog; kiểm thử chấp nhận | 65 | M1 | Kiểm thử
Mai Thành Khang | Trưởng kỹ thuật – Kiến trúc sư | Kiến trúc, SDD; backend tài khoản, phân quyền, luồng xử lý; triển khai demo | 65 | M2 | Quản lý dự án
Đoàn Quang Anh | Backend – Cơ sở dữ liệu | Khảo sát yêu cầu; CSDL, API; backend hồ sơ, tệp, email, nhật ký, dashboard | 65 | M3 | Trưởng kỹ thuật
Đỗ Văn Phương | Frontend – UI/UX | Prototype; cổng người dân, phân hệ cán bộ, dashboard; hướng dẫn sử dụng | 65 | M4 | Backend
Mai Xuân Đạt | QA – Cấu hình và DevOps | Repository, CI; RTM, Test Plan; kiểm thử từng sprint, bảo mật, hiệu năng | 65 | M5 | Frontend
Mỗi người 65 giờ, điều phối một mốc, có người dự phòng.
e-HoSo · Project Plan · Nhóm INS6021
4
Notes: Người trình bày: Đỗ Văn Phương. Nhóm có 5 thành viên, mỗi người một vai trò chính gắn với thế mạnh: anh Tiến làm PM kiêm phân tích nghiệp vụ; Khang là trưởng kỹ thuật; Quang Anh phụ trách backend và cơ sở dữ liệu; em phụ trách frontend và UI/UX; Đạt phụ trách kiểm thử và DevOps. Nguyên tắc của nhóm là đóng góp như nhau: mỗi người đúng 65 giờ, mỗi người điều phối một mốc từ M1 đến M5, và hôm nay mỗi người trình bày 2 slide nội dung. Mỗi vai trò có người dự phòng để tiến độ không gián đoạn.

## Slide 5: Điều lệ nhóm (Team Charter)
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ · ĐIỀU LỆ NHÓM
Họp định kỳ
Chủ nhật 20:30–21:15 qua Google Meet; họp nhanh 15 phút tối thứ Tư trong sprint
Liên lạc
Zalo để trao đổi nhanh, GitHub để giao việc; phản hồi trong 24 giờ, 12 giờ khi sát mốc
Ra quyết định
Ưu tiên đồng thuận; Trưởng kỹ thuật chốt vấn đề kỹ thuật, PM chốt phạm vi và tiến độ
Định nghĩa hoàn thành
Đã review và merge, CI xanh, có unit test, tài liệu cập nhật, task chuyển Done
Giải quyết bất đồng
Trao đổi trực tiếp → đưa ra họp tuần → PM quyết định → báo giảng viên
Cam kết đóng góp
Tối thiểu 11 giờ/tuần trong 6 tuần; báo trước 48 giờ nếu vắng họp hoặc trễ việc
e-HoSo · Project Plan · Nhóm INS6021
5
Notes: Người trình bày: Đỗ Văn Phương. Điều lệ nhóm quy định cách nhóm làm việc. Nhóm họp tuần tối Chủ nhật, họp nhanh tối thứ Tư trong sprint; biên bản họp đưa lên repository trong 24 giờ. Quyết định ưu tiên đồng thuận, với phân quyền rõ: kỹ thuật do trưởng kỹ thuật chốt, phạm vi và tiến độ do PM chốt. Một task chỉ được coi là xong khi đạt Định nghĩa hoàn thành. Vì dự án gói gọn trong 6 tuần, mỗi thành viên cam kết tối thiểu 11 giờ mỗi tuần.

## Slide 6: 6 mốc trong 6 tuần
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ · MỐC VÀ SẢN PHẨM BÀN GIAO
2 tuần yêu cầu và thiết kế, 3 tuần xây dựng bằng 2 sprint, 1 tuần hoàn thiện và bảo vệ.
26–27/10
M0 · Khởi động
Project Plan, slide, biên bản họp khởi động
Cả nhóm
01/11
M1 · Yêu cầu
SRS v1.0, use case, ma trận truy vết
Tiến
08/11
M2 · Thiết kế
SDD, UML, ERD, OpenAPI, prototype, Test Plan
Khang
20/11
M3 · Sprint 1
Bản chạy được 1: cổng người dân
Quang Anh
29/11
M4 · Sprint 2
Bản chạy được 2: phân hệ cán bộ, dashboard
Phương
06/12
M5 · Kết thúc
Báo cáo kiểm thử, báo cáo cuối kỳ, demo, bảo vệ
Đạt
Năm 2026. M0 do cả nhóm thực hiện; từ M1 đến M5, mỗi thành viên điều phối một mốc. Nhóm sẽ điều chỉnh nếu giảng viên công bố hạn khác.
e-HoSo · Project Plan · Nhóm INS6021
6
Notes: Người trình bày: Đoàn Quang Anh. Dự án hoàn thành trong 6 tuần, từ 27/10 đến 06/12. Hai tuần đầu dành cho yêu cầu và thiết kế: SRS vào 01/11, thiết kế vào 08/11. Ba tuần tiếp theo xây dựng bằng hai sprint: cổng người dân xong 20/11, phân hệ cán bộ và dashboard xong 29/11. Tuần cuối dành cho kiểm thử chấp nhận, báo cáo và bảo vệ vào 06/12. Mốc khởi động do cả nhóm cùng làm; từ M1 đến M5, mỗi thành viên điều phối đúng một mốc.

## Slide 7: Quy trình kỹ thuật
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ · QUY TRÌNH KỸ THUẬT
Quản lý phiên bản
Repository GitHub riêng: /src, /docs, /meetings
GitHub Flow, nhánh main được bảo vệ
Pull Request: ít nhất 1 người duyệt và CI xanh
Commit theo Conventional Commits
Gắn tag phiên bản theo từng mốc
Môi trường, công cụ
Java 21, Spring Boot 3; React, TypeScript
PostgreSQL, MinIO lưu tệp đính kèm
Docker Compose cho môi trường đồng nhất
GitHub Actions, SonarCloud, JaCoCo
GitHub Projects, Figma, StarUML/PlantUML
Chuẩn mã, tài liệu
Google Java Style, Checkstyle; ESLint, Prettier
REST API mô tả bằng OpenAPI 3
Unit test phủ tối thiểu 70% tầng service
SRS theo ISO/IEC/IEEE 29148, SDD theo IEEE 1016
Tài liệu kiểm thử theo ISO/IEC/IEEE 29119-3
e-HoSo · Project Plan · Nhóm INS6021
7
Notes: Người trình bày: Mai Thành Khang. Về quản lý phiên bản, nhóm dùng một repository GitHub duy nhất: thư mục docs là DocumentsRepository, meetings là MeetingsRepository. Nhóm theo GitHub Flow, nhánh main được bảo vệ, mọi thay đổi qua Pull Request có review và CI. Môi trường gồm Spring Boot, React, PostgreSQL, chạy đồng nhất bằng Docker Compose. Về chuẩn, mã nguồn theo Google Java Style và ESLint; tài liệu theo các chuẩn ISO/IEC/IEEE đã học trong học phần.

## Slide 8: 8 chỉ số xem lại tại mỗi họp tuần
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ · CHỈ SỐ DỰ ÁN
Chỉ số | Mục đích | Cách thu thập | Phụ trách | Ngưỡng cảnh báo
Hoàn thành so với kế hoạch | Phát hiện trễ tiến độ | GitHub Projects | Tiến | Chậm hơn 10%
Nỗ lực thực tế so với ước lượng | Hiệu chỉnh ước lượng | Giờ ghi trên từng task | Tiến | Lệch trên 20%
Vận tốc sprint | Lập kế hoạch sprint sau | Story point đạt DoD | Tiến | Giảm trên 25%
Biến động yêu cầu | Kiểm soát phạm vi | Thay đổi sau SRS v1.0 | Tiến | Trên 15%
Độ phủ truy vết yêu cầu | Yêu cầu nào cũng được kiểm thử | Ma trận truy vết RTM | Đạt | Dưới 100%
Độ bao phủ unit test | Chất lượng mã | JaCoCo trên CI | Khang | Dưới 70%
Lỗi theo mức độ nghiêm trọng | Mức sẵn sàng phát hành | GitHub Issues | Đạt | Còn lỗi Critical
Thời gian duyệt Pull Request | Tránh tắc nghẽn tích hợp | Thống kê PR trên GitHub | Khang | Trên 48 giờ
Thành viên cập nhật task trước 20:00 Chủ nhật; PM tổng hợp báo cáo tiến độ một trang; chỉ số vượt ngưỡng có hành động khắc phục ghi trong biên bản.
e-HoSo · Project Plan · Nhóm INS6021
8
Notes: Người trình bày: Mai Xuân Đạt. Nhóm theo dõi 8 chỉ số, chia ba nhóm: tiến độ và nỗ lực, phạm vi và yêu cầu, chất lượng. Mỗi chỉ số có mục đích, nguồn dữ liệu tự động hoặc bán tự động từ GitHub, người phụ trách và ngưỡng cảnh báo. Ví dụ: tiến độ chậm hơn kế hoạch quá 10% thì nhóm phải lập lại kế hoạch; độ bao phủ unit test dưới 70% thì Pull Request chưa được merge. Thành viên cập nhật trước tối Chủ nhật để PM tổng hợp trước họp tuần.

## Slide 9: 28 công việc, 325 giờ, kết thúc 06/12
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM BAN ĐẦU
Khởi động, Project Plan
25h
Yêu cầu, CI: SRS, RTM
34h
Thiết kế: SDD, CSDL, UI, test
58h
Sprint 1 – cổng người dân
70h
Sprint 2 – phân hệ cán bộ
66h
UAT, bảo mật, demo, hướng dẫn
24h
Báo cáo cuối kỳ, bảo vệ
35h
Quản lý dự án
13h
20/10
01/11
15/11
01/12
Đỏ: đang thực hiện · Xanh dương: sprint xây dựng · Xám: quản lý xuyên suốt · Nét đứt: hôm nay 25/10. Đủ 28 công việc ở Mục 8 của ProjectPlan
e-HoSo · Project Plan · Nhóm INS6021
9
Notes: Người trình bày: Đoàn Quang Anh. Kế hoạch gồm 28 công việc, tổng nỗ lực ước tính 325 giờ trong 6 tuần. Slide gộp thành 8 nhóm việc; bảng đầy đủ với tính chất, sản phẩm bàn giao, ngày bắt đầu, ngày hoàn thành, % hoàn thành và người phụ trách nằm ở Mục 8 của tài liệu. Hai sprint xây dựng chiếm khoảng 42% tổng nỗ lực. Kiểm thử chạy song song trong từng sprint để phát hiện lỗi sớm, tuần cuối chỉ còn kiểm thử chấp nhận và hoàn thiện báo cáo.

## Slide 10: Mỗi người đúng 65 giờ, 20% công việc
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN · PHÂN BỔ KHỐI LƯỢNG
Quản lý, phân tích
Thiết kế
Lập trình, vận hành
Kiểm thử
Tài liệu, trình bày
Đỗ Văn Tiến
47
6
12
65h
Mai Thành Khang
16
40
7
65h
Đoàn Quang Anh
8
14
36
7
65h
Đỗ Văn Phương
12
40
11
65h
Mai Xuân Đạt
6
50
7
65h
Việc chung chia đều cho 5 người: khảo sát bài toán 2 giờ, báo cáo cuối kỳ 5 giờ, chuẩn bị bảo vệ 2 giờ mỗi người. Ô hẹp không ghi số là 2 giờ.
e-HoSo · Project Plan · Nhóm INS6021
10
Notes: Người trình bày: Mai Xuân Đạt. Nhóm thống nhất nguyên tắc mọi vị trí đóng góp như nhau. Tổng 325 giờ được chia đều, mỗi người đúng 65 giờ, tức 20% công việc, khoảng 11 giờ mỗi tuần. Màu trên mỗi thanh cho thấy mỗi người đóng góp theo thế mạnh của vai trò: anh Tiến chủ yếu quản lý và phân tích, Khang, Quang Anh, Phương thiết kế và lập trình, em phụ trách kiểm thử. Các việc chung như khảo sát bài toán, báo cáo cuối kỳ và chuẩn bị bảo vệ được chia đều cho cả 5 người.

## Slide 11: 4 rủi ro ưu tiên và cách ứng phó
PHÂN TÍCH RỦI RO BAN ĐẦU
R1 · Khả năng 3 × Tác động 3 = 9 · Rất cao
Lịch 6 tuần căng, trễ mốc
Giảm thiểu: task tối đa 8 giờ, theo dõi tiến độ hằng tuần; trễ thì cắt yêu cầu mức C trước (Tiến)
R2 · Khả năng 2 × Tác động 3 = 6 · Cao
Phạm vi phình to
Tránh: cố định 3 thủ tục mẫu; mọi thay đổi qua yêu cầu thay đổi do PM duyệt (Tiến)
R3 · Khả năng 2 × Tác động 3 = 6 · Cao
Hiểu sai nghiệp vụ một cửa
Giảm thiểu: đối chiếu quy trình công khai, walkthrough SRS, xác nhận sớm bằng prototype (Tiến)
R4 · Khả năng 2 × Tác động 3 = 6 · Cao
Demo lỗi ngày bảo vệ
Dự phòng: bản Docker Compose chạy cục bộ và video demo quay sẵn (Đạt)
Theo dõi thêm: R5 công nghệ mới (4) · R6 xung đột tích hợp (4) · R7 bảo mật dữ liệu (3) · R8 vắng mặt dài ngày (2). Thang điểm 1–3, rà soát mỗi họp tuần.
e-HoSo · Project Plan · Nhóm INS6021
11
Notes: Người trình bày: Mai Thành Khang. Nhóm nhận diện 8 rủi ro, chấm khả năng xảy ra và mức tác động theo thang 1 đến 3. Rủi ro lớn nhất là lịch 6 tuần khá căng trong khi các thành viên vừa học vừa làm; nhóm chia task nhỏ, theo dõi hằng tuần, và nếu trễ sẽ cắt các yêu cầu mức Could trước, không lùi mốc. Phình phạm vi được tránh bằng cách cố định 3 thủ tục mẫu. Với rủi ro demo lỗi, nhóm luôn có bản chạy cục bộ và video quay sẵn. Bốn rủi ro còn lại được theo dõi tại họp tuần.

## Slide 12: Nhóm sẵn sàng khởi động từ 27/10/2026
BƯỚC TIẾP THEO
27/10 – 29/10
Thiết lập repository, quy ước nhánh và CI khung
27/10 – 30/10
Khảo sát yêu cầu, hoàn thiện SRS và ma trận truy vết
01/11
Nộp SRS v1.0 (mốc M1), bắt đầu thiết kế
Cảm ơn thầy và các bạn.
e-HoSo · Project Plan · Nhóm INS6021
12
Notes: Người trình bày: Đỗ Văn Tiến. Ngay sau buổi hôm nay, nhóm thiết lập repository và CI, đồng thời hoàn thiện khảo sát yêu cầu để nộp SRS vào 01/11. Tóm lại: đề tài giải quyết bài toán thực tế ở cấp xã, phạm vi được giới hạn rõ, mỗi thành viên đóng góp như nhau, 65 giờ mỗi người, và dự án gói gọn trong 6 tuần, có quy trình, chỉ số và phương án rủi ro cụ thể. Nhóm xin cảm ơn thầy và các bạn, rất mong nhận được góp ý.